## Sheet1
全市民爆物品储存库技防提升改造工作进展情况表
总序 | 单位名称 | 序号 | 技防提升改造工作进展情况 | 下一步工作 | 备注
1 | 福建省民爆化工股份有限公司龙岩分公司 |  | 1.民爆物品储存库所以监控视频已接入福建省危险物品“一体化”平台； 2.技防提升改造工作已确定实施方案。 | 1.将民爆物品储存库所以监控视频接入市级中心端平台； 2.对技防提升改造工作进行项目招标。
2 | 龙岩市汇龙民爆物品有限公司 |  | 1.确定技防改造项目、技防检测第三方服务中标单位并签订相应合同； 2.技防改造项目主要硬件设备设施已完成采购并现场收货； 3.基础工程正在搭建过程中（含围墙原电子脉冲围栏拆除、各管线路开沟、水泥回填、围墙球机立杆预埋等）； 4.异地备份数据上传VPN专线，电信公司正协同搭建。 | 1.库区应急广播安装； 2.安装5个全视角监控库区； 3.围墙周界分段安装警戒摄像机； 4.围墙安装红外对射探测报警； 5.安装报警值班室人员在岗检测； 6.安装在线读卡式巡更系统； 7.安装VPN设备，通过VPN专网接入福建省危险物品“一体化”安全监管信息平台； 8.监控视频通过VPN专网加密后远程备份至龙岩总部； 9.技防检测第三方单位对改造情况进行评估。
3 | 龙岩市物华民爆物品有限公司 连城分公司 |  | 根据国有企业工程项目要求，已确定技防改造公司，近日进场施工。 | 监督技防改造公司按时按质按量完成技防改造任务。
4 | 福建民化建设工程有限公司 | 1 | 1.已完成田螺形库区技防提升改造项目招投标工作，预计11月8日进场施工。 | 一是落实技防提升改造项目合同签订。二是做好提升改造项目技术人员进场教育培训，督促其按期完成改造工作，确保项目施工过程安全。三是项目改造完成后请有资质的第三方单位对改造项目进行检测。
5 |  | 2 | 1.已完成技改方案。2.技改资金业主方正在走报批手续。 | 落实技防提升改造项目合同签订。
6 |  | 3 | 1.已形成具体库区技防提升改造方案。按程序报上级审批。 | 根据实际，按要求落实好技防提升改造工作合同签订及项目落实工作。
7 | 福建省现代爆破工程有限公司 | 1 | 已施工完毕，并经领导现场指导及第三方检测公司检测。 | 整改领导指出的不足之处，待第三方检测合格后既完成技防提升改造。
8 |  | 2 | 已安排技防公司现场实地勘察后报价。 | 计划本周内签订合同，合同签订后立即组织施工。
9 |  | 3 | 已同乐成电子签订合同，并已采购设备。 | 待设备到货，立即组织施工。预计在11月10日左右公司各库房会陆续开工。
10 |  | 4 | 已同乐成电子签订合同，并已采购设备。 | 待设备到货，立即组织施工。预计在11月10日左右公司各库房会陆续开工。
11 |  | 5 | 已同乐成电子签订合同，并已采购设备。 | 待设备到货，立即组织施工。预计在11月10日左右公司各库房会陆续开工。
12 |  | 6 |  |  | 暂无使用
13 |  | 7 | 已同乐成电子签订合同，并已采购设备。 | 待设备到货，立即组织施工。预计在11月10日左右公司各库房会陆续开工。
14 |  | 8 | 已同乐成电子签订合同，并已采购设备。 | 待设备到货，立即组织施工。预计在11月10日左右公司各库房会陆续开工。
15 |  | 9 |  |  | 暂无使用
16 | 福建省天玉方圆矿业有限公司 | 1 | 已完成淘汰周界脉冲电子围栏、周界监控全覆盖、全视角监控库区、监控记录储存储扩容 | 安全备份、安装库区广播、更新巡更系统、VPN接入和评估检测
17 |  | 2 | 已完成淘汰周界脉冲电子围栏、周界监控全覆盖 | 安全备份、安装全视角监控库区、库区广播、更新巡更系统、监控记录储存储扩容、VPN接入和评估检测
18 |  | 3 | 已完成淘汰周界脉冲电子围栏、周界监控全覆盖 | 安全备份、安装全视角监控库区、库区广播、更新巡更系统、监控记录储存储扩容、VPN接入和评估检测
19 |  | 4 | 拟签订技改施工合同 | 安全备份、淘汰周界脉冲电子围栏、周界监控全覆盖、全视角监控库区、安装库区广播、更新巡更系统、监控记录储存储扩容、VPN接入和评估检测
20 |  | 5 | 已经签订技改施工合同，设备开始采购 | 安全备份、淘汰周界脉冲电子围栏、周界监控全覆盖、全视角监控库区、安装库区广播、更新巡更系统、监控记录储存储扩容、VPN接入和评估检测
21 |  | 6 | 已完成淘汰周界脉冲电子围栏、周界监控全覆盖 | 安全备份、安装全视角监控库区、库区广播、更新巡更系统、监控记录储存储扩容、VPN接入和评估检测
22 | 福建省新华都工程有限责任公司 |  | 截止11月8日，已完成周界对射更换并投入运行，库区周界防侵入摄像头线路布设、与一体化平台签订视频技术服务合同。 | 安装摄像头、广播系统、巡更系统、离岗监测系统，完善异地存储用房
23 | 福建省华飞爆破工程有限公司 | 1 | 1.该储存库按协议的约定；该项任务由华润公司负责；2.我司11月8号已经发函，告知了时间节点，12号未有实质性进展，将在13号开始视情况先行逐步给予停爆约束。经再三追问甲方（华润）说：还在走流程中，预计下周二可以走完流程。 | 我司11月8号已经发函给华润单位，要求12号未有实质性进展，将在13号开始视情况先行逐步给予停爆约束。我司继续履行及时督促催促推进该项工作的进展情况
24 |  | 2 | 1.该储存库按协议的约定；该项任务由华润公司负责；2.我司11月8号已经发函，告知了时间节点，12号未有实质性进展，将在13号开始视情况先行逐步给予停爆约束。经追问甲方说：基地过了办公会、还在走流程中，预计下周日（18号）可以确定。 | 我司11月8号已经发函给华润单位，要求12号未有实质性进展，将在13号开始视情况先行逐步给予停爆约束。我司继续履行及时督促催促推进该项工作的进展情况
25 |  | 3 | 1.该储存库和民化公司共用，按协议的约定：由民化公司管理，改造任务由华润公司负责；该库进展情况由民化公司汇报。 | /
26 |  | 4 | 已对接了技防单位报了价、流程已走完，下周二可以确定技防施工单位。 | 尽早确定施工单位，尽早施工
27 |  | 5 | 已对接了技防单位报了价、流程已走完，下周二可以确定技防施工单位。 | 尽早确定施工单位，尽早施工
28 |  | 6 | 已让中国铁塔公司做预算中，预计下周二可以确定技防施工单位。 | 尽早确定施工单位，尽早施工
29 |  | 7 | 已对接了技防单位报了价、流程已走完，下周二可以确定技防施工单位。 | 尽早确定施工单位，尽早施工
30 |  | 8 | 该库未使用 | /
31 |  | 9 | 已对接了技防单位报了价、流程已走完，下周二可以确定技防施工单位。 | 尽早确定施工单位，尽早施工
32 | 福建省连城锰矿有限责任公司 |  | 走合同 | 做好入场准备
33 | 福建高能建设工程有限公司 | 1 | 已订购技防改造设备及签订技防改造协议， | 监控视频接入平台和安全备份，调试监控系统
34 |  | 2 | 已订购技防改造设备及签订技防改造协议 | 监控视频接入平台和安全备份，调试监控系统
35 |  | 3 | 已订购技防改造设备及签订技防改造协议 | 监控视频接入平台和安全备份，安装全景枪球一体摄像机，调试监控系统
36 | 福建鑫祥建设工程有限公司 | 1 | 合同已签订，设备已采购 | 设备回来开始安装，月底能完成验收
37 |  | 2 | 业主正在询价,这周会敲定 | 力争月底前完成验收
38 |  | 3 | 合同已签订 | 等设备
39 | 福建海峡科化富兴建设工程有限公司 |  | 已完成线管敷设，目前正在安装周界红外对射及摄像头 | 调试设备性能及并网 | 我司现租赁紫金山金铜矿位于风车斗的2号炸药仓库（核定库容为25吨含5万米导爆索）和30万发雷管库，库房升级改造工作由紫金山金铜矿负责，我司积极配合完成。
40 | 福建省卓翔建设工程有限公司 |  | 设备安装已完毕 | 并入公安网络
41 | 福建马坑矿业股份有限公司 |  | 按照要求的八项技防提升改造内容已经项目立项。 | 项目合同签订，立即动工安装
42 | 龙岩市天山矿业有限公司 |  | 已确定技防提升改造工作施工单位，施工单位已进行现场堪察及施工方案设计工作。 | 施工队伍进场及施工
43 | 龙岩蓝田矿业有限公司坝坑石灰石矿 |  | 采购配件中
44 | 龙岩蓝田矿业有限公司格仔尾石灰石矿 |  | 按要求提升改造内容己立项项目合同签订 | 安排动工技改安装
45 | 福建龙麟矿业有限公司适中南霞石灰石矿（丰田矿段） |  | 1、红外对射报警系统已安装完成 2、库区广播已安装完成 | 1、更新巡更系统 2、安装AI视频监控系统 3、扩大存储功能
46 | 福建龙麟集团有限公司铜锣坪石灰石矿 |  | 按照技防提升改造内容要求，已和承包公司进行现场勘察。 | 合同签订后安排施工入场
47 | 龙岩下坂矿业有限公司兰田下坂石灰石矿 |  | 围墙安装对射改造 | 采购设备，安装摄像机改造
48 | 龙岩市南华矿业有限公司 |  | 已签订施工合同，正在组织施工 | 开展火工库技防提升改造
49 | 龙岩市京源口矿业有限公司 |  | 围墙安装对射改造 | 已签订合同，改造工作准备进场施工
50 | 龙岩市新罗区恒成贸易有限公司 |  | 已完成技防提升改造的现场堪察及施工方案设计工作，库区围墙加固及改造工程 | 接下来火工库的技防工程提升改造工作,主要安装工程有AI视频监控系统、智能周界报警系统、在线式巡更系统、IP网络广播系统。 | 已清库
51 | 龙岩市春驰矿业有限公司 |  | 合同已签订，技防公司备货5天，施工工期8天 | 正在围墙改造，粉刷墙壁
52 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 |  | 1.监控系统已安装完毕； 2.周界报警系统已安装好； 3.巡更系统已安装完毕。 | 1.准备安装一键报警系统； 2.准备安装值班室监控摄像头； 3.准备安装异地存储； 4.准备安装广播。
53 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 |  | 新建的井下火工库主体工程均已完工，正在砌墙灌拱 | 对接有相应资质的公司落实技防各项设备的安装、调试和验收
54 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司 |  | 新建的井下火工库正在砌墙灌拱 | 对接有相应资质的公司落实技防各项设备的安装、调试和验收
55 | 金龙能源（福建）有限公司新罗区吕凤煤矿 |  | 已完成现场堪察工作，现在做加固改造库区围墙工程。 | 1、安装工程有AI视频监控系统； 2、智能周界报警系统； 3、在线式巡更系统。
56 | 龙岩市永定区俊元斜矿业有限公司 |  | 合同已签订，技防公司备货期5天，施工工期15天。
57 | 福建煤电股份有限公司龙潭煤矿 |  | 已完成技防提升改造工作施工单位招投标确定施工单位、现场堪察及施工方案设计工作 | 施工队伍进场及施工
58 | 龙岩市永定区东中煤矿 |  | 于2023年11月8日签订了技防升级改造合同。 | 督促升级改造单位加快采购设备，并进场安装改造。
59 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司 |  | 已完成线管敷设，目前正在安装周界红外对射、摄像头及库区广播等。 | 设备性能调试及联网并网。
60 | 龙岩市西坑矿业有限公司矿业有限公司 |  | 合同已签订，技防公司备货期5天，施工工期15天。
61 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  | 已完成线管敷设，目前正在安装周界红外对射及摄像头 | 调试设备性能及并网
62 | 连城县黄坊煤业有限公司 |  | 已完成现场勘察及施工方案设计；并与施工单位签订提升改造合同。 | 施工队伍进场施工
63 | 连城县吉龙山锰矿采洗场 |  | 合同已签订，技防公司备货期5天，施工工期15天。 | 相关设备进场后进行施工。
64 | 连城县北团矿业有限公司 |  | 已完成现场堪察工作，库区围墙加固补平已完成。 | 1、安装AI视频监控系统； 2、智能周界报警系统；3、在线式巡更系统。 | 空库
65 | 武平紫金矿业有限公司 |  | 当前进行现场堪察及施工方案设计工作 | 推进选商和合同签订 | 停产期间停止使用民爆物品，仓库暂未储存民爆物品，各库清零
66 | 武平县三鑫矿业开发有限公司 |  | 技防现场勘察及施工设计方案签订 | 安排设备材料进场，着手擦除相关旧设备。
67 | 福建省潘洛铁矿有限责任公司 |  | 按照要求的八项技防提升改造内容已经项目立项、正在与有承接项目资质的电子公司洽谈中 | 项目合同的谈判、签定
68 | 漳平华兴矿业有限公司 |  | 1、红外对射报警系统已安装完成。 2、监控系统正在安装中 | 1、库区广播。 2、更新巡更系统。 3、扩大存储功能。
69 | 漳平市恒源矿业有限公司 |  | 已完成技防提升改造的现场堪察及施工方案设计工作 | 施工队伍进场施工
70 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 |  | 已与中国电信股份有限公司龙岩分公司签订石笋坑煤矿民爆物品储存库技防提升改造合同，拟定11月10日开始施工。 | 施工队伍进场及施工
71 | 漳平市远安贸易有限公司 |  | 厂家备货中 | 准备安装
72 | 漳平红狮水泥有限公司 |  | 按照技防提升改造内容要求，对需要改造内容立项4个，已和承包公司进行现场勘察。 | 项目合同谈判签订，合同签订后安排施工入场